**Дорожная карта**

**«Шахматный турнир» в дошкольных образовательных учреждениях г. Ростова-на-Дону**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Результат**  | **Сроки**  | **Ответственные** |
| **Организационные условия проведения «Шахматный турнир» в дошкольных образовательных учреждениях** **г. Ростова-на-Дону в соответствии с ФГТО ДО** |
| Нормативно - правовое и программное обеспечение образовательного процесса по обучению и воспитанию дошкольников в сфере шахматного образования в МДОУ с учётом требований ФГОС ДО.  | Информационный банк: -инструктивно-методические материалы по обучению детей дошкольного возраста игре в шахматы; -программы дополнительного образования дошкольников по обучению игре в шахматы;-локальные акты МДОУ по организации дополнительного образования по обучению детей игре в шахматы;-распорядительные документы муниципального уровня, регионального; -нормативные документы (приказ Минобразования России № 2211 от 18.05.2004 “О развитии шахматного образования в системе образования Российской Федерации” и др.) | 2018 – 2019 учебный год | - МАУ информационно-методический центр образования;- Муниципальные площадки МДОУ города Ростова-на-Дону |
| Создание системы взаимодействия муниципальных площадок МДОУ с социальными партнёрами. | -Организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами, родителями (законными представителями) дошкольников;-Договор МДОУ о взаимодействии с МБОУ ДОД ДЮСШ № 4. Ростов-на-Дону в области методического сопровождения по организации шахматного турнира в МДОУ.  | февраль 2019г. | Муниципальные площадки МДОУ города Ростова-на-Дону  |
| Проектирование содержания образовательных программ и современных педагогических технологий с учётом особенностей образовательного процесса МДОУ, задач воспитания и развития личности через обучение игре в шахматы. | Внести дополнения в программу развития МДОУ, основную образовательную программу МДОУ.Разработать -программу кружковой работы по обучению детей игре в шахматы; -проект по обучению детей игре в шахматы;-модель индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития дошкольников, а также собственного образовательного маршрута и профессионального роста.  | февраль 2019г. | - Муниципальные площадки МДОУ города Ростова-на-Дону  |
| Создать материально-техническое и ресурсное обеспечение программы по обучению дошкольников игре в шахматы. |  Создание развивающей предметно-пространственной среды в группе: организация помещения для занятий; оснащение помещения необходимым оборудованием (шахматные столы, игральные наборы, выставочные стеллажи, тематический библио-видеофонд, мультимедийная коллекция, наглядный материал, мультимедийное оборудование). | 2018-2019 учебный год | -МКУ районных отделов образования;- Муниципальные площадки МДОУ города Ростова-на-Дону; |
| Организационно-методическое сопровождение деятельности муниципальных площадок МБДОУ города Ростова-на-Дону (распоряжение Управления образования от 11.02.2019 №УОП-3). | График проведения информационно-методических мероприятий для педагогов муниципальных площадок МДОУ по созданию организационно-педагогических условий реализации программы обучения детей игре в шахматы и проведению «Шахматного турнира» в ДОУ и на муниципальном уровне. | 2018-2019 учебный год | - Муниципальные площадки МДОУ города Ростова-на-Дону. - МБОУ ДОД ДЮСШ № 4. Ростов-на-Дону;МДОУ города Ростова-на-Дону; |
| Проведение соревнования «Шахматный турнир» в 2 этапа: -отборочный этап на базе муниципальных площадок МДОУ г. Ростова-на-Дону-финальный этап на муниципальном уровне. | -Приказ Управления образования города Ростова-на-Дону о проведении «Шахматного турнира»;-Положение о проведении соревнования «Шахматный турнир»; | **1-й этап : с 02.04.19 года до 14.04.19 года**2-ой этап: 26.04.19 | Управление образования города Ростова-на-Дону;МАУ Информационно-методический центр образования;-МКУ районных отделов образования;Муниципальные площадки МДОУ города Ростова-на-Дону; |
| Подготовка информации о реализации проекта «Здоровый дошкольник» - «Шахматный турнир» дошкольных образовательных учреждений г. Ростова-на-Дону. | Размещение информации о результатах реализации Проекта на сайте Управления образования города Ростова-на-Дону ежеквартально. | 2019г.(март, июнь, сентябрь,декабрь ).2020г.(март, июнь, сентябрь,декабрь).  | -МАУ Информационно-методический центр образования;  |
| **2. Информационно-методическое обеспечение педагогических работников по подготовке и проведению «Шахматный турнир» в дошкольных образовательных учреждениях г. Ростова-на-Дону в соответствии с ФГТО ДО** |
| Развитие профессиональной компетенции педагогов в области теории и практики применения технологий при обучении дошкольников игре в шахматы. | Графикпроведения курсов для педагогов муниципальной площадки МДОУ по программе: Методика преподавания курса «Шахматы в детском саду» в условиях реализации ФГОС ДО. | 06.03.19.;13.03.19.;20.03.19. (11.00час-14.00час) | -МБОУ ДОД ДЮСШ № 4. Ростов-на-Дону.- Муниципальные площадки МДОУ города Ростова-на-Дону. |
| Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов, обучающих игре в шахматы младших школьников. | Мастер-класс по обучению игре в шахматы детей дошкольного возраста. | 10.04.19. | -МБОУ ДОД ДЮСШ № 4. Ростов-на-Дону - Муниципальные площадки МДОУ города Ростова-на-Дону. |
| Совершенствование технологических компетенций проектирования образовательного процесса по обучению игре в шахматы с применением современных технологий и методов обучения, в соответствии с ФГОС ДО. | Разработка методических рекомендаций:-примерные образовательные программы по обучению дошкольников игре в шахматы;-учебно-методические комплексы по обучению дошкольников игре в шахматы;- разработка собственных рабочих программ и занятий по шахматам на основе активных и интерактивных форм проведения занятий. | 2018-2019 учебный год | -МАУ Информационно-методический центр образования;- Муниципальные площадки МДОУ города Ростова-на-Дону. |
| Проведение групповых и индивидуальных консультаций для педагогов ДОУ.  | График и план проведения консультаций на базе муниципальных площадок ДОУ.  | В течение 2018-2019 учебного года | Муниципальные площадки: МДОУ «Детский сад № 117,15,49,24, 115, 223,22,239) |
| Проведение методических мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетентности педагогов МДОУ города Ростова-на-Дону. | График проведения постоянно действующего семинара для педагогов на базе муниципальных площадок ДОУ. | 2019г.(март, июнь, сентябрь,декабрь ).2020г.(март, июнь, сентябрь,декабрь). | -МАУ Информационно-методический центр образования;-Муниципальные площадки площадки: МДОУ «Детский сад №73,237,150,278,243,115,235», МБОУ «Школа №30»); |
| **3.Мониторинговое сопровождение по подготовке и проведению «Шахматный турнир» в дошкольных образовательных учреждениях г. Ростова-на-Дону в соответствии с ФГТО ДО** |
| Мониторинг организации и проведения муниципального этапа соревнования «Шахматный турнир» дошкольных учреждений г. Ростова-на-Дону | Аналитический материал мониторинговых исследований | сентябрь 2019. | МАУ Информационно-методический центр образования; |
| Изучение и формирование потребностей детей и взрослых культурно просветительской деятельности; | Аналитический материал мониторинговых исследований | сентябрь 2019. |  Муниципальные площадки МДОУ города Ростова-на-Дону. |
| Мониторинг уровня сформированности профессиональной компетенции педагогов ДОУ в соответствии ФГОС ДО. | Аналитический материал мониторинговых исследований | сентябрь2019. | МАУ Информационно-методический центр образования; |
| Изучение возможностей, потребностей, достижений дошкольников в области шахматного образования. | Аналитический материал мониторинговых исследований | декабрь 2020. | МАУ Информационно-методический центр образования;МКУ районных отделов образования; |